## Equipo
Miembros del Grupo 13
| Nombre | Acrónimo
| Daniel Berdasco González | DB
| Daniel Fernández Feas | DF
| David Henríquez Garrido | DH
| Noa Alegria Israel Benchaya | NA
| Lucas Lillo Ramírez | LL
| Álvaro Salamero García | AS

## Tareas
Resumen Tareas
Código Tarea | Descrpción | Encargado
#001 | Reunión inicial | Grupo 13
#002 | Planificación del proyecto | Grupo 13
#003 | Tutoriales Github | Grupo 13
#004 | Crear repositorio GitHub | Grupo 13
#005 | Game Lab: Movimiento player | DH
#006 | Game Lab: Enemigo Script | DH
#007 | Game Lab: Ataque melee | AS
#008 | Game Lab: Sistema movimiento de camara | AS
#009 | Prototipo: Implementar mecánica de cambio de personajes | LL
#010 | Game Lab: Diseñar aspecto de personaje principal | DF y NA
#011 | Game Lab: Diseñar aspecto enemigo | DF y NA
#012 | Game Lab: Nivel de prueba | DF y NA
#013 | Actualizar Backlog | DB
#014 | StoryBoard | DB
#015 | Revisar GDD | DB
Iteración 2
#016 | Sistema movimiento cámara | AS
#017 | Definir Características Personaje Tanque | DH
#018 | Hablidad especial Tanque | DH
#019 | Definir Características Personaje Arquero | LL
#020 | Arquero: Mecánica Disparo Base | LL
#021 | Pulir mecánica de cambio de personaje | LL
#022 | Sprites arquero | DF y NA
#023 | Sprites Tanque | DF y NA
#024 | Test unitarios | LL y DH
#025 | Tutorial | DH
#026 | Actualizar GDD | DB
Iteración 3
#027 | Arquero: Mecánica Disparo Base | AS
#028 | Direccionar ataque melee | DH
#029 | Perfeccionar combate cuerpo a cuerpo | DH
#030 | Adaptar player para ScriptableObject | LL
#031 | Pulir mecánica de cambio de personaje (tanque) | LL
#032 | Mejorar fondo | DF
#033 | Sprites Tanque | NA
#034 | Requisitos de los tests | LL
#035 | Realizar los tests con jugadores | LL y DB
#036 | Actualizar GDD v3 | DB

## Flujo Acumulado
Fundamentos de Videojuegos - ETSIINF
Registro para el proyecto
Registro de actividad | [7 empty] | Tareas en el kanban | [7 empty] | Diagrama de Flujo Acumulado
Código Tarea | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Estado | Tiempo de Entrega | Tiempo de Ciclo | Fecha | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Límite WIP - Proceso | Límite WIP - Revisión | WIP
#001 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Hecho | 0 | 0 | 2024-10-04 | 12 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1
#002 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Hecho | 0 | 0 | 2024-10-05 | 12 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1
#003 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Hecho | 3 | 3 | 2024-10-06 | 12 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1
#004 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Hecho | 3 | 0 | 2024-10-07 | 11 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
#005 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | Hecho | 10 | 4 | 2024-10-08 | 11 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
#006 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Hecho | 11 | 4 | 2024-10-09 | 10 | 1 | 0 | 4 |  |  | 1
#007 | 2024-10-04 | 2024-10-12 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Hecho | 12 | 4 | 2024-10-10 | 8 | 2 | 0 | 5 |  |  | 2
#008 | 2024-10-04 | 2024-10-12 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | Hecho | 20 | 12 | 2024-10-11 | 4 | 5 | 1 | 5 |  |  | 6
#009 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Hecho | 12 | 2 | 2024-10-12 | 2 | 5 | 3 | 5 |  |  | 8
#010 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Hecho | 9 | 3 | 2024-10-13 | 2 | 3 | 3 | 7 |  |  | 6
#011 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Hecho | 9 | 2 | 2024-10-14 | 0 | 4 | 1 | 10 |  |  | 5
#012 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Hecho | 10 | 3 | 2024-10-15 | 0 | 2 | 2 | 11 |  |  | 4
#013 | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Hecho | 6 | 1 | 2024-10-16 | 0 | 1 | 1 | 13 |  |  | 2
#014 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Hecho | 10 | 3 | 2024-10-17 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  | 1
#015 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | Hecho | 13 | 3 | 2024-10-18 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  | 1
#016 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | Hecho | 3 | 2 | 2024-10-19 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  | 1
#017 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Hecho | 6 | 1 | 2024-10-20 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  | 1
#018 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Hecho | 9 | 2 | 2024-10-21 | 11 | 1 | 0 | 14 |  |  | 1
#019 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | Hecho | 11 | 2 | 2024-10-22 | 10 | 0 | 2 | 14 |  |  | 2
#020 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | Hecho | 50 | 36 | 2024-10-23 | 10 | 0 | 2 | 14 |  |  | 2
#021 | 2024-10-21 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Hecho | 18 | 3 | 2024-10-24 | 10 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0
#022 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Hecho | 16 | 2 | 2024-10-25 | 10 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | Métricas
#023 | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | Hecho | 19 | 3 | 2024-10-26 | 9 | 1 | 0 | 16 |  |  | 1 | Tiempo de Entrega promedio: | 12.1389 | días | Tiempo de Entrega máximo (tarea #020): | 50 | días | Tiempo de Entrega mínimo (tarea #001): | 0 | días
#024 | 2024-10-21 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | Hecho | 21 | 2 | 2024-10-27 | 9 | 0 | 0 | 17 |  |  | 0 | Tiempo de Ciclo promedio: | 4.0278 | días | Tiempo de Ciclo máximo (tarea #020): | 36 | días | Tiempo de Ciclo mínimo (tarea #001): | 0 | días
#025 | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Hecho | 21 | 3 | 2024-10-28 | 8 | 1 | 0 | 17 |  |  | 1 | WIP promedio: | 1.8831 | tareas | WIP máximo (12/10/24): | 8 | tareas | WIP mínimo (07/10/24): | 0 | tareas
#026 | 2024-10-21 | 2024-11-10 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | Hecho | 24 | 4 | 2024-10-29 | 8 | 1 | 0 | 17 |  |  | 1
#027 | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | Hecho | 19 | 5 | 2024-10-30 | 7 | 1 | 0 | 18 |  |  | 1
#028 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | Hecho | 8 | 6 | 2024-10-31 | 7 | 0 | 1 | 18 |  |  | 1
#029 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Hecho | 11 | 3 | 2024-11-01 | 7 | 0 | 0 | 19 |  |  | 0
#030 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | Hecho | 6 | 4 | 2024-11-02 | 7 | 0 | 0 | 19 |  |  | 0
#031 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | Hecho | 18 | 7 | 2024-11-03 | 7 | 0 | 0 | 19 |  |  | 0
#032 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | Hecho | 9 | 5 | 2024-11-04 | 5 | 2 | 0 | 19 |  |  | 2
#033 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Hecho | 7 | 3 | 2024-11-05 | 4 | 3 | 0 | 19 |  |  | 3
#034 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Hecho | 9 | 3 | 2024-11-06 | 3 | 3 | 0 | 20 |  |  | 3
#035 | 2024-11-29 | 2024-12-08 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Hecho | 11 | 2 | 2024-11-07 | 3 | 3 | 0 | 20 |  |  | 3
#036 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Hecho | 13 | 3 | 2024-11-08 | 2 | 2 | 1 | 21 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-11-09 | 1 | 3 | 0 | 22 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-11-10 | 0 | 3 | 1 | 22 |  |  | 4
[8 empty] | 2024-11-11 | 0 | 2 | 0 | 24 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-11-12 | 0 | 1 | 1 | 24 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-11-13 | 0 | 1 | 1 | 24 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-11-15 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-11-16 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-11-17 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-11-18 | 7 | 1 | 0 | 25 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-11-19 | 7 | 1 | 0 | 25 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-11-20 | 5 | 3 | 0 | 25 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-11-21 | 5 | 3 | 0 | 25 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-11-22 | 3 | 5 | 0 | 25 |  |  | 5
[8 empty] | 2024-11-23 | 3 | 4 | 1 | 25 |  |  | 5
[8 empty] | 2024-11-24 | 3 | 4 | 0 | 26 |  |  | 4
[8 empty] | 2024-11-25 | 3 | 2 | 1 | 27 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-11-26 | 2 | 2 | 1 | 28 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-11-27 | 2 | 2 | 0 | 29 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-11-28 | 2 | 2 | 0 | 29 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-11-29 | 4 | 2 | 0 | 30 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-11-30 | 4 | 2 | 0 | 30 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-12-01 | 4 | 2 | 0 | 30 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-12-02 | 3 | 3 | 0 | 30 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-12-03 | 3 | 3 | 0 | 30 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-12-04 | 3 | 3 | 0 | 30 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-12-05 | 2 | 3 | 1 | 30 |  |  | 4
[8 empty] | 2024-12-06 | 2 | 2 | 1 | 31 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-12-07 | 2 | 2 | 0 | 32 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-12-08 | 1 | 2 | 0 | 33 |  |  | 2
[8 empty] | 2024-12-09 | 0 | 2 | 1 | 33 |  |  | 3
[8 empty] | 2024-12-10 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-12-11 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  | 1
[8 empty] | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
[8 empty] | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
[8 empty] | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
[8 empty] | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
[8 empty] | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
[8 empty] | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
[8 empty] | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
[8 empty] | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 0
Formulas:
Tareas en el kanban = IF(ISNUMBER([Tareas en el kanban, row above]),[Tareas en el kanban, row above]+1,Registro_proyecto[[#This Row],[Por hacer]])

## Ejemplo
Fundamentos de Videojuegos - ETSIINF
Ejemplo
Registro de actividad | [7 empty] | Tareas en el kanban | [7 empty] | Diagrama de Flujo Acumulado
Código Tarea | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Estado | Tiempo de Entrega | Tiempo de Ciclo | Fecha | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Límite WIP - Proceso | Límite WIP - Revisión | WIP
#001 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | Hecho | 2 | 2 | 2023-09-18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3
#002 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | Hecho | 4 | 4 | 2023-09-19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5
#003 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-24 | Hecho | 6 | 6 | 2023-09-20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7
#004 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | Hecho | 10 | 9 | 2023-09-21 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7
#005 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | Hecho | 7 | 6 | 2023-09-22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7
#006 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | Hecho | 14 | 12 | 2023-09-23 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8
#007 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | Hecho | 8 | 6 | 2023-09-24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7
#008 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | Hecho | 11 | 9 | 2023-09-25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6
#009 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | Hecho | 14 | 10 | 2023-09-26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5
#010 | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | Hecho | 14 | 11 | 2023-09-27 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9
#011 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | Hecho | 15 | 8 | 2023-09-28 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8
#012 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | Hecho | 18 | 11 | 2023-09-29 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7
#013 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | Hecho | 20 | 7 | 2023-09-30 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8
#014 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | Hecho | 10 | 9 | 2023-10-01 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8
#015 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | Hecho | 12 | 11 | 2023-10-02 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6
#016 | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | Hecho | 12 | 8 | 2023-10-03 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7
#017 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | Hecho | 13 | 5 | 2023-10-04 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7
#018 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Hecho | 14 | 5 | 2023-10-05 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 6
#019 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Hecho | 14 | 5 | 2023-10-06 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7
#020 | 2023-09-27 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | Hecho | 16 | 6 | 2023-10-07 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 8
#021 | 2023-09-27 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-14 | Hecho | 17 | 6 | 2023-10-08 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6
#022 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | Hecho | 17 | 5 | 2023-10-09 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 | 6 | Métricas
[8 empty] | 2023-10-10 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 5 | Tiempo de Entrega promedio: | 12.1818 | días | Tiempo de Entrega máximo (tarea #013): | 20 | días | Tiempo de Entrega mínimo (tarea #001): | 2 | días
[8 empty] | 2023-10-11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3 | 3 | Tiempo de Ciclo promedio: | 7.3182 | días | Tiempo de Ciclo máximo (tarea #006): | 12 | días | Tiempo de Ciclo mínimo (tarea #001): | 2 | días
[8 empty] | 2023-10-12 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 3 | 3 | WIP promedio: | 5.963 | tareas | WIP máximo (27/09/23): | 9 | tareas | WIP mínimo (14/10/23): | 0 | tareas
[8 empty] | 2023-10-13 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2
[8 empty] | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 0
Formulas:
Tareas en el kanban = IF(ISNUMBER([Tareas en el kanban, row above]),[Tareas en el kanban, row above]+1,Registro_ejemplo[[#This Row],[Por hacer]])